## 文件封面
密级： | 机密
文档编号：001 | [5 empty] | 第 1.0 版
分册名称：无 |  |  |  |  | 第 1 册/共 1 册
Chakla
开发计划
日期：2015-1-13
7th class
总页数 | 25 | 正文 | 22 | 附录 | 生效日期 | 2006-07-20
编制： |  |  |  | 审批：

## 履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1 | 2015-01-13 | 于丹 | 1.0 |  | 创建
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。首次填写，可写一行履历，修改内容写新建。

## 目录
目 录
1 | 项目介绍
2 | 人员
3 | 技术/开发环境
4 | 里程碑
5 | 项目进度
6 | 风险管理
7 | 培训

## 项目介绍
项目介绍
项目背景
开发范围定义
ALL
其他说明
项目将分期完成各部分功能

## 人员
人员结构
联系方式
| 姓名 | E-MAIL | 联系电话 | 欠缺知识技能

## 技术开发环境
开发技术
NO.
| 1 | Java
| 2 | Spring
| 3 | hibernate
| 4 | bootstrap
| 5 | jquery
| 6 | rest
| 7 | mysql
开发环境
开发环境
|  | 软件 | 版本 | 数量 | 备注
|  | 硬件 | 配置 | 数量 | 备注
测试环境
|  | 软件 | 版本 | 数量 | 备注
|  | 硬件 | 配置 | 数量 | 备注
版本控制

## 里程碑
里程碑管理
里程碑日期和目标
|  | 里程碑 |  | 里程碑日期 |  |  |  | 备注
|  |  | 内容 | 预计结束日期 | 实际结束日期 | 工作天数 | 进度延期
|  | V1.0 | sign up, sign in, veiw/update profile | 2015-02-15 |  | 8
里程碑任务和成果物
|  | 里程碑 | 成果物 |  | 备注
其他说明

## 项目进度
里程碑 | 阶段 | 内容 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 预计工时 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工时 | 状态 | 备注
V1.0 | 开发计划 | 开发计划 | Yu | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 1H | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 1H | 已完成
| Sign up UI | register UI | Pan | 2015-02-05 | 2015-02-15 |  |  |  |  | 进行中
| sign in UI | sign in | Gao | 2015-02-05 | 2015-02-15 |  |  |  |  | 进行中
| View profile | View user info | Pan | 2015-02-05 | 2015-02-15 |  |  |  |  | 进行中
| Update profile | update user info | Pan | 2015-02-05 | 2015-02-15 |  |  |  |  | 进行中
| Maven build envirment |  | Hu | 2015-02-05 | 2015-02-15 |  |  |  |  | 进行中
测试
联调

## 风险
风险管理
基本信息
| 编号 | 风险描述 | 危险度 | 识别日期 | 提出人 | 解决措施 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 关闭日期 | 状态
| 1 | bootstrap training
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on C3: 描述风险的内容及影响。
Note on D4: 本列值为风险追踪最新值。

## 培训
培训
| NO. | 培训需求 | 计划内容
|  |  | 计划课程 | 培训日期 | 讲师 | 工作量 | 计划参加人员 | 培训日期 | 学时 | 教师 | 工作量 | 实际参加人员 | 状态
1
2
3
4
5
6
7
8